## Pro
PROJETO
Sobre o projeto
Nome do projeto | Projeto Academia de Musculação
Objetivos do projeto | Gerenciamento da reforma da academia de musculação
Custo do projeto | 20000
Gestor do contrato | Fulano de Tal
Técnico responsável | Ciclano de Tal
Prazos para a finalização do projeto
Data prevista para início do projeto | 2023-03-02
Data prevista para término do projeto | 2023-12-20
Tempo de projeto em dias | 293
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## Eap
ESCOPO
Defina o nome e as tarefas dessa fase |  | Defina o nome e as tarefas dessa fase |  | Defina o nome e as tarefas dessa fase |  | Defina o nome e as tarefas dessa fase |  | Defina o nome e as tarefas dessa fase
Fase | Análise SWOT | Fase | Identidade Organizacional | Fase | Definição de Objetivos | Fase | Mapa Estratégico BSC | Fase | Planos de Ação | Fases do projeto | Nome do intervalor
Número | Nome da tarefa | Número | Nome da tarefa | Número | Nome da tarefa | Número | Nome da tarefa | Número | Nome da tarefa | Análise SWOT | listaTarefas1
1 | Levantar Forças | 1 | Definir Missão | 1 | Criar Objetivos Estratégicos | 1 | Dividir Objetivos em Perspectivas | 1 | Criar planos de ação para objetivos | Identidade Organizacional | listaTarefas2
2 | Levantar Fraquezas | 2 | Definir Visão | 2 | Criar Objetivos Táticos | 2 | Fazer o mapa estratégico | 2 | Separar planos de ação por áreas | Definição de Objetivos | listaTarefas3
3 | Levantar Oportunidades | 3 | Definir Valores | 3 | Criar Objetivos Operacionais | 3 | Estabelecer prioridades | 3 | Estabelecer responsáveis | Mapa Estratégico BSC | listaTarefas4
4 | Levantar Ameaças | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | Planos de Ação | listaTarefas5
5 | Matriz SWOT | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11
12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13
14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14
15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17
18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19
20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
21 |  | 21 |  | 21 |  | 21 |  | 21
22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22
23 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 23
24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26
27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27
28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28
29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29
30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## Cro
CRONOGRAMA
Alocação de tarefas do projeto
Fase do projeto | Nome da tarefa | Responsável | Início previsto | Término previsto | Dias previsto | Início real | Término real | Dias real | Atraso em dias | Valor previsto (R$) | Valor real (R$) | Situação | Observação
Análise SWOT | Levantar Forças | PETO Soluções em Gerenciamento Estratégico e Diagnóstico Empresarial AS | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 1 | 0 | 2871 | 3100 | Concluída no prazo
Análise SWOT | Levantar Oportunidades | Profissional 2 | 2023-03-02 | 2023-03-10 | 9 | 2023-03-03 | 2023-03-09 | 7 | 0 | 3162 | 4095 | Concluída no prazo
Análise SWOT | Levantar Ameaças | Profissional 3 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-25 | 12 | 10 | 2412 | 3073 | Concluída com atraso
Análise SWOT | Matriz SWOT | Profissional 4 | 2023-03-26 | 2023-03-30 | 5 | 2023-03-28 | 2023-11-24 | 242 | 239 | 1311 | 1428 | Concluída com atraso
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## Gant
GANTT
[5 empty] | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[5 empty] | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | mar | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | abr | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | jul | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | ago | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | set | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez | dez
Nome da tarefa | Início previsto | Término previsto | Início real | Término real | time axis 2023-03-02 to 2023-12-20
Levantar Forças | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | [365 empty] | #
Levantar Oportunidades | 2023-03-02 | 2023-03-10 | 2023-03-03 | 2023-03-09 | [365 empty] | #
Levantar Ameaças | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 2023-03-14 | 2023-03-25 | [365 empty] | #
Matriz SWOT | 2023-03-26 | 2023-03-30 | 2023-03-28 | 2023-11-24 | [365 empty] | #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# | # | # | # | # | [294 empty] | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | bar: 2023-03-02 to 2023-12-20
Previsto com Real
Previsto
Real
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## RelCus
RELATÓRIO
100 | Percentual de conclusão do projeto | Parabéns! Você finalizou o projeto. | [6 empty] | Msg concluído: | Parabéns! Você finalizou o projeto.
-959 | 100% | [7 empty] | Msg no prazo: | Já foi concluído 100% do total planejado para o projeto e você ainda está dentro do prazo. Mantenha a execução para finalizar o projeto sem atraso e verifique se há tarefas finalizadas que ainda não foram marcadas no cronograma.
| PARABÉNS! VOCÊ FINALIZOU O PROJETO | [7 empty] | Msg atrasado: | Já foi concluído 100% do total planejado para o projeto e você está atrasado 959 dias. Mantenha a execução para finalizar o projeto sem atraso e verifique se há tarefas finalizadas que ainda não foram marcadas no cronograma.
| Fases do projeto | Tarefas previstas | Tarefas concluídas | Percentual de conclusão | Data prevista para conclusão | Data real de conclusão | Custo previsto (R$) | Custo real (R$)
| Análise SWOT | 4 | 4 | 100% | 2023-03-30 | 2023-11-24 | 9756 | 11696
| Identidade Organizacional | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
| Definição de Objetivos | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
| Mapa Estratégico BSC | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
| Planos de Ação | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
Formulas:
Data prevista para conclusão = IFERROR(INDEX(tbCronograma[],MATCH(LARGE(IF(tbCronograma[Fase do projeto]=[Fases do projeto],tbCronograma[Término previsto]),1),IF(tbCronograma[Fase do projeto]=[Fases do projeto],tbCronograma[Término previsto]),0),5),"")
Data real de conclusão = IFERROR(INDEX(tbCronograma[],MATCH(LARGE(IF(tbCronograma[Fase do projeto]=[Fases do projeto],tbCronograma[Término real]),1),IF(tbCronograma[Fase do projeto]=[Fases do projeto],tbCronograma[Término real]),0),8),"")
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## Das
Tarefas previstas | Tarefas concluídas | Conclusão do projeto (%) | Término previsto | Término realizado | Dias Antecipados/Atrasados | Custo previsto | Custo realizado
4 | 4 | 100% | 2023-12-20 | 2023-11-24 | 26 | 20000 | 11696
[8 empty] | Tarefas previstas | 4 |  | Dias Antecipados/Atrasados | -26
[8 empty] | Tarefas concluídas | 4
[8 empty] | Custo previsto | 20000
[8 empty] | Custo realizado | 11696
[8 empty] | Fases do projeto | Dias previsto | Dias realizado
[8 empty] | Análise SWOT | 19 | 262
[8 empty] | Identidade Organizacional | 0 | 0
[8 empty] | Definição de Objetivos | 0 | 0
[8 empty] | Mapa Estratégico BSC | 0 | 0
[8 empty] | Planos de Ação | 0 | 0
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## Ini
PLANILHA DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
VERSÃO DEMONSTRATIVA
PROJETO | Nessa parte é onde você vai definir as premissas gerais do projeto que irá gerenciar. Esses dados são importantes para gerar indicadores de prazo e custo do projeto.
ESCOPO | Nessa parte é onde você vai identificar as fases do projeto e definir as tarefas de cada fase. Esses dados serão utilizados para contrução do cronograma do projeto.
CRONOGRAMA | Nessa parte é onde você vai relacionar as tarefas de cada fase do projeto registrando os prazos e custos previstos e realizados. Aqui você terá alertas do estado de conclusão de cada tarefa do projeto.
GRÁFICO DE GANTT | Nessa parte você encontra a linha do tempo de cada fase do projeto, comparando o previsto com o realizado em formato de gráfico.
RELATÓRIO | Nessa parte você encontra um relatório com os principais resultados do projeto.
DASHBOARD | Nessa parte você encontra um painel com os principais resultados do projeto em formato de gráficos.
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES
Passo a passo
Dúvidas
Sugestões
Sobre nós

## Duv
1. Posso adicionar mais linhas e colunas na planilha? | 5. Como desbloquear a planilha?
Nós recomendamos fortemente que você utilize a estrutura pronta apresentada, pois existem diversas fórmulas que podem ser afetadas pela adição de linhas e colunas. Além disso, para facilitar o preenchimento mantemos a planilha desbloqueada apenas nos locais para preenchimento. | Basta entrar no menu superior "Revisão" e escolher o item desproteger planilha no grupo Alterações. As planilhas não possuem senhas, apenas estão bloqueadas para melhorar a usabilidade delas.
2. Posso remover linhas? | 6. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?
Nós recomendamos fortemente que você utilize a estrutura pronta apresentada, pois existem diversas fórmulas que podem ser afetadas pela adição de linhas e colunas. Além disso, para facilitar o preenchimento mantemos a planilha desbloqueada apenas nos locais para preenchimento. | Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 5), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a opção largura da coluna no caso de colunas.
3. Para que servem os alertas? | 7. Como faço para imprimir uma planilha?
Eles são avisos sobre como a sua projeção está. A partir deles, você pode refinar suas projeções e pensar em medidas mais agressivas para tornar seu projeto mais agressivo. | Escolha Opção Arquivo e vá ao item imprimir no seu menu superior.
4. Essa planilha pode ser apresentada para instituições financeiras? | 8. Como mudo a moeda da planilha?
Sim. Porém esses dados não garantem aprovações ou reprovações por parte dessas instituições. Sendo usados como dados complementares. | Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção formatar células. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia Número.
Passo a passo
Dúvidas
Sugestões
Sobre nós
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## Sug
1 | Priorização e Solução de Problemas | Veja mais
2 | Plano de Ação 5W2H | Veja mais
3 | Ciclo PDCA [Plan, Do, Check e Act.] | Veja mais
4 | Matriz GUT | Veja mais
Além dessa planilha, você pode usar outras planilhas para melhorar a gestão da sua empresa. Todas as planilhas da SOUZA já estão prontas e são práticas de se usar!
Passo a passo
Dúvidas
Sugestões
Sobre nós
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES

## Sou
SOBRE A SOUZA
Planilhas Profissionais Prontas
souzasistemas.com
Instagram
instagram.com/souza_sistemas
Facebook
facebook.com/souzasistemas
Vídeo Aulas de Excel Gratuito
youtube.com/c/FlavioSouza3350
Conteúdo de Excel Gratuito
blog.souza.xyz/
Passo a passo
Dúvidas
Sugestões
Sobre nós
PROJETO
ESCOPO
CRONOGRAMA
GRÁFICO GANTT
RELATÓRIO
DASHBOARD
INSTRUÇÕES