## Inicio
Planilha
Plano de Gerenciamento de Crise
Seja bem-vindo(a). Com esta planilha você poderá realizar planos de gerenciamento de crise com tecnicidade e com a linguagem executiva que a diretoria de sua empresa ou cliente deseja.
IMPORTANTE: LEIA OS PASSOS E ENTENDA A PLANILHA
INTRODUÇÃO
Nesta seção você irá definir os objetivos do plano explicando a finalidade de estabelecer um plano de gerenciamento de crise no âmbito da empresa; definir a revisão do plano esclarecendo a periodicidade que o plano deverá ser revisto e atualizado; relacionar os principais conceitos detalhando a definição de cada um; relacionar as funções decrevendo detalhadamente as atribuições de cada um; e detalhar a infraestrutura mínima e os recursos indispensáveis da sala de crise.
COMITÊ DE CRISE
Nesta seção você irá relacionar o nome da empresa e sua atividade econômica, bem como os nomes dos integrantes do comitê de crise que tem com objetivo principal coordenar o monitoramento e a resposta em situações de crise.
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS
A identificação deve incluir todos os riscos, estejam ou não sob o controle da Organização, ou seja, riscos prováveis e improváveis. O objetivo é gerar uma lista abrangente de eventos que possam afetar a Organização. Esses perigos são então estudados detalhadamente, a fim de identificar o que pode acontecer.
Riscos prováveis: trata-se de riscos que comumente acontecem na organização, ou já aconteceram ao menos uma vez.
Riscos improváveis: trata-se de riscos que nunca aconteceram na Organização mas que podem vir a acontecer e provocar danos consideráveis.
PROTOCOLO CENÁRIO (1)
Nesta seção você irá definir as ações que deverão ser seguidas em resposta a ocorrência de eventos com nível de dano catastrófico que apresente concomitantemente ou não quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com significativo potencial de repercussão na sociedade.
PROTOCOLO CENÁRIO (2)
Nesta seção você irá definir as ações que deverão ser seguidas em resposta a ocorrência de eventos com nível de dano alto que apresente concomitantemente ou não quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com interrupção ou degradação do funcionamento da empresa que apresente prejuízos significativos as suas atividades.
PROTOCOLO CENÁRIO (3)
Nesta seção você irá definir as ações que deverão ser seguidas em resposta a ocorrência de eventos com nível de dano médio que apresente concomitantemente ou não quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com interrupção ou degradação do funcionamento da empresa que apresente prejuízos significativos as suas atividades.
PROTOCOLO CENÁRIO (4)
Nesta seção você irá definir as ações que deverão ser seguidas em resposta a ocorrência de eventos com nível de dano leve que apresente concomitantemente ou não quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, que culmine em lesões graves ou fatalidades a colaborador ou cliente.
RELATÓRIO PARA IMPRESSÃO
Imprima somente o que importa. Esta parte gera um relatório formatado para impressão em páginas A4 com seu plano de gerenciamento de crisel. Você também poderá salvar seu projeto em formato PDF se assim desejar. DICA: Para visualizar e imprimir o relatório é impressindível que você esteja na aba "Relatório para impressão", pois o Excel visualiza e imprime a aba em que você está trabalhando.
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5
Passo 6
Passo 7
Passo 14
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO

## Introdução
Dos Objetivos do Plano
Este documento tem por finalidade estabelecer o plano de gerenciamento de crise no âmbito da Minha Empresa de Teste S.A., que elenca procedimentos e protocolos a serem adotados pela organização quando em situação de crise ou de ameaça de crise. Os procedimentos e protocolos aqui abordados englobam o acionamento do comitê de crise, gerenciamento da crise propriamente dito, e o pós-crise, com foco em quatro cenários críticos que representam ameaça à segurança dos colaboradores, clientes e da empresa e de suas operações.
Da Revisão do Plano
Este plano deverá ser atualizado anualmente, e a qualquer momento em que se mostrar necessário, mediante aprendizado organizacional ou por necessidade de adaptação ao cenário imediato.
Dos Principais Conceitos
Incidente crítico: evento ou série de eventos que podem desencadear ameaças à segurança dos clientes, colaboradores, da empresa e de suas atividades. Crise: situação caracterizada pela ocorrência de um evento ou série de eventos que culminam no rompimento significativo das operações normais, podendo gerar consequências graves à imagem da empresa, demandando medidas extraordinárias para recuperar a ordem, incluindo a instauração do comitê de crise. Política de gerenciamento de crise: conjunto de orientações normativas que têm como objetivo promover o gerenciamento de crise, de forma institucional, na organização. Plano de gerenciamento de crise: plano que visa estabelecer procedimentos e protocolos a serem adotados pela organização quando em situação de crise ou de ameaça de crise. Comitê de crise: comitê instaurado em situações de crise ou de ameaça de crise, composto no mínimo por um secretário e um presidente, com o objetivo principal de coordenar o monitoramento e a resposta da organização à situação de crise. Presidente do comitê de crise: função exercida pelo Diretor de Operações, ou outro Diretor por ele indicado. Secretário do comitê de crise: titular de unidade organizacional que atua como principal organizador das ações necessárias para o gerenciamento da crise. Protocolo de atuação em crise: documento que retrata as ações a serem adotadas quando instaurado o cenário de crise.
Departamento/setor responável pelas ações de gestão de pessoas: | Gerência de Recursos Humanos
Das Ações de Gestão de Pessoas:
A Gerência de Recursos Humanos avaliará a necessidade de promover ações para valorização do colaborador, tais como elogios, e de atenção à saúde do colaborador que tiver atuado durante a crise, promovendo ações para readaptá-lo ao seu ambiente de trabalho, quando necessário.
Departamento/Setor responsável pela Gestão das Informações: | Gerencia de Recursos Humanos
Da Gestão das Informações:
As informações relevantes sobre o gerenciamento da crise tais como contatos pessoais e funcionais, relatórios do desempenho da empresa e lições aprendidas, serão gerenciadas pela Gerencia de Recursos Humanos. As informações pessoais, tais como telefones e endereços, são de caráter restrito e somente devem ser fornecidas para pessoas diretamente envolvidas nos trabalhos do comitê de crise. A comunicação entre os membros do comitê de crise deverá ser preferencialmente realizada por meio de correio eletrônico, sobretudo utilizando a lista de e-mail de crise, ou ferramenta de envio de mensagens instantâneas institucional. Somente em situação de exceção deverá ser utilizada ferramenta de comunicação particular. Em todo caso, contatos pessoais dos titulares de unidade organizacional deverão ser informados ao secretário, como contingência.
Da Sala de Crise:
Para evitar frustração aos trabalhos do comitê de crise é necessário, a princípio, disponibilidade de salas de gestão de crise, não necessariamente exclusiva para essa finalidade, dotada da seguinte infraestrutura mínima: • 01 computador; • 01 aparelho de TV; • equipamentos para vídeo conferência; • 01 aparelho telefônico capaz de realizar áudio conferência; • conexão à rede local; • conexão à internet; • impressora; • mesa e cadeiras; e • material de escritório, como papel, caneta, lápis, marcadores de textos, grampeadores etc.
Funções:
O Diretor de operações exerce a competência de presidente do comitê de crise até que seja indicado outro profissional para essa responsabilidade. O Gerente de segurança exerce a competência de secretário do comitê de crise até que seja indicado outro profissional para essa responsabilidade. As competências e os protocolos delineados podem ser agrupados em funções. As funções típicas de gerenciamento de crise são: - Comunicação: envolve prestação ou obtenção de informação de atores interessados (stakelhoders), internos ou externos à organização, tais como: mídia, sociedade, órgãos de comunicação e outros. - Operação: envolve a execução de ações relacionadas ao acompanhamento das ações dos regulados e adoção das providências cabíveis, com o objetivo de contribuir para o gerenciamento da crise. - Patrocínio: envolve acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos atores responsáveis pela operação e remoção dos obstáculos por eles enfrentados, quando se fizer necessário, no intuito de facilitar o gerenciamento da crise. - Suporte: apoio logístico, financeiro, material e tecnológico prestado aos atores responsáveis pela operação, no intuito de assegurar que há condições adequadas para o desenvolvimento das ações relacionadas ao gerenciamento da crise. As ações do comitê de crise são divididas em três fases: acionamento, gerenciamento da crise e pós-crise. Formalmente os trabalhos de gerenciamento de crise são concluídos com o encerramento do comitê, que é proposto pelo secretário do comitê ao presidente, a partir da identificação da crise controlada ou finalizada.
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO

## Comitê de Crise
Nome da empresa: |  | Minha Empresa de Teste S.A.
Atividade econômica da empresa: |  | Atividade de Testes de Produtos Digitais
DADOS DOS INTEGRANTES DO COMITÊ DE CRISE
ID | Nome completo | Cargo na empresa | Departamento/setor | e-mail | Celular | Função no Comitê | Acionamento
1 | Flavio Carvalho dos Santos | Diretor de operações | Diretoria de operações | fdsouza2016@minhaempresa.com | (21)968045432 | Presidente | Flavio Carvalho dos Santos - Presidente - e-mail: fdsouza2016@minhaempresa.com - Cel: (21)968045432
2 | João Davi da Siva Pinto | Gerente de segurança | Gerencia de Segurança | jdsouza2012@minhaempresa.com | (21)984025665 | Secretário | João Davi da Siva Pinto - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665
3 | João Flavio Severino | Gerente de comunicação | Gerencia de comunicação | jfs2016@minhaempresa.com | (21)1000011390 | Comunicação | João Flavio Severino - Comunicação - e-mail: jfs2016@minhaempresa.com - Cel: (21)1000011390
4 | Flavio Severino Carlos | Gerente de operações | Gerencia de Operações | fsc2016@minhaempresa.com | (21)1015995422 | Operação | Flavio Severino Carlos - Operação - e-mail: fsc2016@minhaempresa.com - Cel: (21)1015995422
5 | Severino Carlos Antônio | Gerente Financeiro | Gerencia Financeira | sca2016@minhaempresa.com | (21)1031979454 | Patrocínio | Severino Carlos Antônio - Patrocínio - e-mail: sca2016@minhaempresa.com - Cel: (21)1031979454
6 | Carlos Antônio Maria | Gerente de Logistica | Gerencia de Logistica | cam2016@minhaempresa.com | (21)1047963486 | Suporte | Carlos Antônio Maria - Suporte - e-mail: cam2016@minhaempresa.com - Cel: (21)1047963486
7 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
8 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
9 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
10 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
11 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
12 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
13 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
14 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
15 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
16 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
17 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
18 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
19 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
20 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
21 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
22 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
23 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
24 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
25 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
26 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
27 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
28 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
29 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
30 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
31 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
32 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
33 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
34 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
35 | [6 empty] | - - e-mail: - Cel:
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO
Note on B7: O Diretor de operações exerce a competência de presidente do comitê de crise até que seja indicado outro profissional para essa responsabilidade. O Gerente de segurança exerce a competência de secretário do comitê de crise até que seja indicado outro profissional para essa responsabilidade. As competências e os protocolos delineados podem ser agrupados em funções. As funções típicas de gerenciamento de crise são: • Comunicação: envolve prestação ou obtenção de informação de atores interessados (stakelhoders), internos ou externos à organização, tais como: mídia, sociedade, órgãos de comunicação e outros. • Operação: envolve a execução de ações relacionadas ao acompanhamento das ações dos regulados e adoção das providências cabíveis, com o objetivo de contribuir para o gerenciamento da crise. • Patrocínio: envolve acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos atores responsáveis pela operação e remoção dos obstáculos por eles enfrentados, quando se fizer necessário, no intuito de facilitar o gerenciamento da crise. • Suporte: apoio logístico, financeiro, material e tecnológico prestado aos atores responsáveis pela operação, no intuito de assegurar que há condições adequadas para o desenvolvimento das ações relacionadas ao gerenciamento da crise.

## Riscos
ITEM | RISCOS | PROBABILIDADE | DANO | NÍVEL DE RISCO | PROBABILIDADE | DANO | NÍVEL DE RISCO | Catastrófico | Severo | Moderado | Leve
1 | Acidente aéreo | Baixa | Leve | Nível Baixo | 1 | 1 | 1 |  |  |  | , Acidente aéreo
2 | Acidente com veículo externo | Média | Moderado | Nível Baixo | 2 | 2 | 4 |  |  | , Acidente com veículo externo
3 | Acidente com veículo interno | Alta | Severo | Nível Alto | 3 | 3 | 9 |  | , Acidente com veículo interno
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
26 | [6 empty] | 0
27 | [6 empty] | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | [6 empty] | 0
30 | [6 empty] | 0
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
34 | [6 empty] | 0
35 | [6 empty] | 0
36 | [6 empty] | 0
37 | [6 empty] | 0
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
40 | [6 empty] | 0
41 | [6 empty] | 0
42 | [6 empty] | 0
43 | [6 empty] | 0
44 | [6 empty] | 0
45 | [6 empty] | 0
46 | [6 empty] | 0
47 | [6 empty] | 0
48 | [6 empty] | 0
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO

## Protocolo-Cenário-1
Protocolo de Ações Para o Cenário 1
1. Objetivo do Documento
Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 1 descritos neste Plano de Gerenciamento de Crise. Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise, coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
2. Descrição das ações
2.1. Gatilho para início das ações
A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes críticos relativos ao cenário 3 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação telefônica, para análise e providências.
2.2. Ações básicas e de contingência | Tempo total estimado em minutos | 0:35
Ações básicas e de contingência | Responsável | Tempo
Validar acionamento do comitê de crise com presidente do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 | 0:13
Informar que há uma crise estabelecida, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do Comitê de Crise. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 | 0:22
2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada
Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente, poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de crise: Qualitativo: atendimento às normas; Quantitativo: % de afetados em situação estável; Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.
2.4. Ações pós-crise | Tempo total estimado em minutos | 0:34
Ações básicas e de contingência | Responsável | Tempo
Propor encerramento da crise ao presidente do comitê pós-crise em exercício. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 | 0:22
Informar que a crise está encerrada, contida ou mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 | 0:12
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO
Protocolo 1
Protocolo 2
Protocolo 3
Protocolo 4

## Protocolo-Cenário-2
Protocolo de Ações Aara o Cenário 2
1. Objetivo do Documento
Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 2 descritos neste Plano de Gerenciamento de Crise. Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise, coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
2. Descrição das ações
2.1. Gatilho para início das ações
A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes críticos relativos ao cenário 2 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação telefônica, para análise e providências.
2.2. Ações básicas e de contingência | Tempo total estimado em minutos | 0:49
Ações básicas e de contingência | Responsável | Tempo
Validar acionamento do comitê de crise com presidente do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 | 0:34
Informar que há uma crise estabelecida, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do Comitê de Crise. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 | 0:15
2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada
Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente, poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de crise: Qualitativo: atendimento às normas; Quantitativo: % de afetados em situação estável; Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.
2.4. Ações pós-crise | Tempo total estimado em minutos | 1:15
Ações básicas e de contingência | Responsável | Tempo
Propor encerramento da crise ao presidente do comitê pós-crise em exercício. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 | 0:35
Informar que a crise está encerrada, contida ou mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 | 0:40
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO
Protocolo 1
Protocolo 2
Protocolo 3
Protocolo 4

## Protocolo-Cenário-3
Protocolo de Ações Para o Cenário 3
1. Objetivo do Documento
Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 3 descritos neste Plano de Gerenciamento de Crise. Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise, coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
2. Descrição das ações
2.1. Gatilho para início das ações
A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes críticos relativos ao cenário 3 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação telefônica, para análise e providências.
2.2. Ações básicas e de contingência | Tempo total estimado em minutos | 0:40
Ações básicas e de contingência | Responsável | Tempo
Validar acionamento do comitê de crise com presidente do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 | 0:25
Informar que há uma crise estabelecida, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do Comitê de Crise. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 | 0:15
2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada
Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente, poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de crise: Qualitativo: atendimento às normas; Quantitativo: % de afetados em situação estável; Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.
2.4. Ações pós-crise | Tempo total estimado em minutos | 0:40
Ações básicas e de contingência | Responsável | Tempo
Propor encerramento da crise ao presidente do comitê pós-crise em exercício. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 | 0:25
Informar que a crise está encerrada, contida ou mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 | 0:15
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO
Protocolo 1
Protocolo 2
Protocolo 3
Protocolo 4

## Protocolo-Cenário-4
Protocolo de Ações Para o Cenário 4
1. Objetivo do Documento
Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 4 descritos neste Plano de Gerenciamento de Crise. Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise, coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
2. Descrição das ações
2.1. Gatilho para início das ações
A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes críticos relativos ao cenário 4 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação telefônica, para análise e providências.
2.2. Ações básicas e de contingência | Tempo total estimado em minutos | 0:40
Ações básicas e de contingência | Responsável | Tempo
Validar acionamento do comitê de crise com presidente do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 | 0:25
Informar que há uma crise estabelecida, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do Comitê de Crise. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 | 0:15
2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada
Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente, poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de crise: Qualitativo: atendimento às normas; Quantitativo: % de afetados em situação estável; Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.
2.4. Ações pós-crise | Tempo total estimado em minutos | 0:40
Ações básicas e de contingência | Responsável | Tempo
Propor encerramento da crise ao presidente do comitê pós-crise em exercício. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 | 0:25
Informar que a crise está encerrada, contida ou mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 | 0:15
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO
Protocolo 1
Protocolo 2
Protocolo 3
Protocolo 4

## Relatório Impressão
Plano de Gerenciamento de Crise
Minha Empresa de Teste S.A.
Participaram da elaboração deste documento:
Nome Completo | Cargo
Flavio Carvalho dos Santos | Diretor de operações
João Davi da Siva Pinto | Gerente de segurança
João Flavio Severino | Gerente de comunicação
Flavio Severino Carlos | Gerente de operações
Severino Carlos Antônio | Gerente Financeiro
Carlos Antônio Maria | Gerente de Logistica
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Sumário
Sumário |  |  |  | 2
1. Introdução |  |  |  | 3
2. Objetivos |  |  |  | 3
3. Da Sala de Crise |  |  |  | 3
4. Revisão do Plano |  |  |  | 4
5. Principais Conceitos |  |  |  | 4
6. Cenários |  |  |  | 4
7. Funções |  |  |  | 6
8. Anexos Protocolos |  |  |  | 8
Anexo 1 Protocolo de ação cenário 1 |  |  |  | 9
Anexo 2 Protocolo de ação cenário 2 |  |  |  | 12
Anexo 3 Protocolo de ação cenário 3 |  |  |  | 15
Anexo 4 Protocolo de ação cenário 4 |  |  |  | 18
1. Introdução
Este plano tem como motivação subjacente a promoção na Minha Empresa de Teste S.A. de uma cultura propícia para a atuação em crises, minimizando seus impactos negativos e possibilitando oportunidades de melhoria para Atividade de Testes de Produtos Digitais e para o funcionamento da Empresa. Além dos princípios a que se refere a política de gerenciamento de crise, esse plano se baseou no pressuposto de que é fundamental para a Empresa garantir um nível satisfatório de segurança na Atividade de Testes de Produtos Digitais, bem como atuar para o retorno ao bom funcionamento e níveis adequados de qualidade das atividades desenvolvidas. Ressalta-se, ainda, a preocupação em assegurar a credibilidade da Empresa perante a sociedade, colaboradores, entidades governamentais e acionistas.
2. Objetivos
Este documento tem por finalidade estabelecer o plano de gerenciamento de crise no âmbito da Minha Empresa de Teste S.A., que elenca procedimentos e protocolos a serem adotados pela organização quando em situação de crise ou de ameaça de crise. Os procedimentos e protocolos aqui abordados englobam o acionamento do comitê de crise, gerenciamento da crise propriamente dito, e o pós-crise, com foco em quatro cenários críticos que representam ameaça à segurança dos colaboradores, clientes e da empresa e de suas operações.
3. Da Sala de crise
Para evitar frustração aos trabalhos do comitê de crise é necessário, a princípio, disponibilidade de salas de gestão de crise, não necessariamente exclusiva para essa finalidade, dotada da seguinte infraestrutura mínima: • 01 computador; • 01 aparelho de TV; • equipamentos para vídeo conferência; • 01 aparelho telefônico capaz de realizar áudio conferência; • conexão à rede local; • conexão à internet; • impressora; • mesa e cadeiras; e • material de escritório, como papel, caneta, lápis, marcadores de textos, grampeadores etc.
4. Revisão do Plano
Este plano deverá ser atualizado anualmente, e a qualquer momento em que se mostrar necessário, mediante aprendizado organizacional ou por necessidade de adaptação ao cenário imediato.
5. Principais Conceitos
Incidente crítico: evento ou série de eventos que podem desencadear ameaças à segurança dos clientes, colaboradores, da empresa e de suas atividades. Crise: situação caracterizada pela ocorrência de um evento ou série de eventos que culminam no rompimento significativo das operações normais, podendo gerar consequências graves à imagem da empresa, demandando medidas extraordinárias para recuperar a ordem, incluindo a instauração do comitê de crise. Política de gerenciamento de crise: conjunto de orientações normativas que têm como objetivo promover o gerenciamento de crise, de forma institucional, na organização. Plano de gerenciamento de crise: plano que visa estabelecer procedimentos e protocolos a serem adotados pela organização quando em situação de crise ou de ameaça de crise. Comitê de crise: comitê instaurado em situações de crise ou de ameaça de crise, composto no mínimo por um secretário e um presidente, com o objetivo principal de coordenar o monitoramento e a resposta da organização à situação de crise. Presidente do comitê de crise: função exercida pelo Diretor de Operações, ou outro Diretor por ele indicado. Secretário do comitê de crise: titular de unidade organizacional que atua como principal organizador das ações necessárias para o gerenciamento da crise. Protocolo de atuação em crise: documento que retrata as ações a serem adotadas quando instaurado o cenário de crise.
6. Cenários
6.1. Identificação dos Riscos
Riscos | Probabilidade | Dano | Nível de Risco
Acidente aéreo | Baixa | Leve | Nível Baixo
Acidente com veículo externo | Média | Moderado | Nível Baixo
Acidente com veículo interno | Alta | Severo | Nível Alto
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
6.2. Cenários
Este plano de gerenciamento de crise da Minha Empresa de Teste S.A. apresenta quatro cenários que podem representar ameaças significativas às operações da organização, sobretudo à segurança dos colaboradores, clientes e instalações. Abaixo são listados os referidos cenários de ameaça, que representam situações hipotéticas nas quais há rupturas em relação ao funcionamento normal das operações da empresa. Esses cenários são um conjunto descritivo que pode ou não ocorrer, mas que, caso se concretize, representaria risco severo aos objetivos específicos perseguidos por este plano. Além disso, foram elencados incidentes críticos que poderiam deflagrar cada um dos cenários. Em alguns casos a lista não é exaustiva, pois as possibilidades de incidentes críticos seriam praticamente infinitas. Por outro lado, em alguns cenários procurou-se limitar os incidentes críticos abordando-se nesse plano somente as situações que realmente caracterizariam uma comoção de maior vulto, na qual a crise fosse uma possibilidade.
Cenário 1: ocorrência de eventos com nível de dano catastrófico que apresente concomitantemente ou não quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com fatalidade que apresentem significativo potencial de repercussão na sociedade.
Incidentes críticos: .
Cenário 2: ocorrência de eventos com nível de dano severo que apresente concomitantemente ou não quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com interrupção ou degradação do funcionamento da empresa que apresente prejuízos significativos as suas atividades.
Incidentes críticos: , Acidente com veículo interno.
Cenário 3: ocorrência de eventos com nível de dano moderado que apresente concomitantemente ou não quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, com interrupção ou degradação do funcionamento da empresa que apresente prejuízos significativos as suas atividades.
Incidentes críticos: , Acidente com veículo externo.
Cenário 4: ocorrência de eventos com nível de dano leve que apresente concomitantemente ou não quaisquer uma das situações mencionadas na tabela de identificação dos riscos, que culmine em lesões graves ou fatalidades a colaborador ou cliente.
Incidentes críticos: , Acidente aéreo.
7. Funções
O Diretor de operações exerce a competência de presidente do comitê de crise até que seja indicado outro profissional para essa responsabilidade. O Gerente de segurança exerce a competência de secretário do comitê de crise até que seja indicado outro profissional para essa responsabilidade. As competências e os protocolos delineados podem ser agrupados em funções. As funções típicas de gerenciamento de crise são: - Comunicação: envolve prestação ou obtenção de informação de atores interessados (stakelhoders), internos ou externos à organização, tais como: mídia, sociedade, órgãos de comunicação e outros. - Operação: envolve a execução de ações relacionadas ao acompanhamento das ações dos regulados e adoção das providências cabíveis, com o objetivo de contribuir para o gerenciamento da crise. - Patrocínio: envolve acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos atores responsáveis pela operação e remoção dos obstáculos por eles enfrentados, quando se fizer necessário, no intuito de facilitar o gerenciamento da crise. - Suporte: apoio logístico, financeiro, material e tecnológico prestado aos atores responsáveis pela operação, no intuito de assegurar que há condições adequadas para o desenvolvimento das ações relacionadas ao gerenciamento da crise. As ações do comitê de crise são divididas em três fases: acionamento, gerenciamento da crise e pós-crise. Formalmente os trabalhos de gerenciamento de crise são concluídos com o encerramento do comitê, que é proposto pelo secretário do comitê ao presidente, a partir da identificação da crise controlada ou finalizada.
7.1. Ações de Gestão de Pessoas
A Gerência de Recursos Humanos avaliará a necessidade de promover ações para valorização do colaborador, tais como elogios, e de atenção à saúde do colaborador que tiver atuado durante a crise, promovendo ações para readaptá-lo ao seu ambiente de trabalho, quando necessário.
7.2. Gestão da Informação
As informações relevantes sobre o gerenciamento da crise tais como contatos pessoais e funcionais, relatórios do desempenho da empresa e lições aprendidas, serão gerenciadas pela Gerencia de Recursos Humanos. As informações pessoais, tais como telefones e endereços, são de caráter restrito e somente devem ser fornecidas para pessoas diretamente envolvidas nos trabalhos do comitê de crise. A comunicação entre os membros do comitê de crise deverá ser preferencialmente realizada por meio de correio eletrônico, sobretudo utilizando a lista de e-mail de crise, ou ferramenta de envio de mensagens instantâneas institucional. Somente em situação de exceção deverá ser utilizada ferramenta de comunicação particular. Em todo caso, contatos pessoais dos titulares de unidade organizacional deverão ser informados ao secretário, como contingência.
8. ANEXOS - PROTOCOLOS
Nesta seção são apresentados os protocolos de ações da empresa para os cenários 1 a 4, descritos neste plano de gerenciamento de crise.
Anexo 1 - Protocolo de ações para o cenário 1
1. Objetivo do Documento
Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 1 descritos neste Plano de Gerenciamento de Crise. Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise, coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
2. Descrição das ações
2.1. Gatilho para início das ações
A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes críticos relativos ao cenário 3 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação telefônica, para análise e providências.
2.2. Ações básicas e de contingência | Tempo total estimado em minutos |  |  | 0:35
Ações básicas e de contingência | Responsável |  |  | Tempo
Validar acionamento do comitê de crise com presidente do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 |  |  | 0:13
Informar que há uma crise estabelecida, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do Comitê de Crise. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 |  |  | 0:22
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada
Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente, poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de crise: Qualitativo: atendimento às normas; Quantitativo: % de afetados em situação estável; Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.
2.4. Ações pós-crise | Tempo total estimado em minutos |  |  | 0:34
Ações básicas e de contingência | Responsável |  |  | Tempo
Propor encerramento da crise ao presidente do comitê pós-crise em exercício. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 |  |  | 0:22
Informar que a crise está encerrada, contida ou mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 |  |  | 0:12
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
Anexo 2 - Protocolo de ações para o cenário 2
1. Objetivo do Documento
Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 2 descritos neste Plano de Gerenciamento de Crise. Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise, coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
2. Descrição das ações
2.1. Gatilho para início das ações
A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes críticos relativos ao cenário 2 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação telefônica, para análise e providências.
2.2. Ações básicas e de contingência | Tempo total estimado em minutos |  |  | 0:49
Ações básicas e de contingência | Responsável |  |  | Tempo
Validar acionamento do comitê de crise com presidente do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 |  |  | 0:34
Informar que há uma crise estabelecida, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do Comitê de Crise. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 |  |  | 0:15
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada
Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente, poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de crise: Qualitativo: atendimento às normas; Quantitativo: % de afetados em situação estável; Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.
2.4. Ações pós-crise | Tempo total estimado em minutos |  |  | 1:15
Ações básicas e de contingência | Responsável |  |  | Tempo
Propor encerramento da crise ao presidente do comitê pós-crise em exercício. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 |  |  | 0:35
Informar que a crise está encerrada, contida ou mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 |  |  | 0:40
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
Anexo 3 - Protocolo de ações para o cenário 3
1. Objetivo do Documento
Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 3 descritos neste Plano de Gerenciamento de Crise. Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise, coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
2. Descrição das ações
2.1. Gatilho para início das ações
A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes críticos relativos ao cenário 3 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação telefônica, para análise e providências.
2.2. Ações básicas e de contingência | Tempo total estimado em minutos |  |  | 0:40
Ações básicas e de contingência | Responsável |  |  | Tempo
Validar acionamento do comitê de crise com presidente do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 |  |  | 0:25
Informar que há uma crise estabelecida, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do Comitê de Crise. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 |  |  | 0:15
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada
Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente, poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de crise: Qualitativo: atendimento às normas; Quantitativo: % de afetados em situação estável; Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.
2.4. Ações pós-crise | Tempo total estimado em minutos |  |  | 0:40
Ações básicas e de contingência | Responsável |  |  | Tempo
Propor encerramento da crise ao presidente do comitê pós-crise em exercício. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 |  |  | 0:25
Informar que a crise está encerrada, contida ou mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 |  |  | 0:15
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
Anexo 4 - Protocolo de ações para o cenário 4
1. Objetivo do Documento
Este documento contém o protocolo que a Minha Empresa de Teste S.A. deve seguir em resposta a situações definidas como incidente crítico ou crise, correspondendo ao cenário 4 descritos neste Plano de Gerenciamento de Crise. Os objetivos esperados com a execução do protocolo compreendem gerenciar a resposta a crise, coordenando os esforços de solucioná-la por parte das áreas-fim da empresa, bem como atuando na qualidade de elo técnico com outros órgãos chamados a responder à situação.
2. Descrição das ações
2.1. Gatilho para início das ações
A necessidade de ativação deste protocolo inicia-se com o recebimento de informações sobre incidentes críticos relativos ao cenário 4 enviadas ao Secrtário do Comitê de Crise através de e-mail ou ligação telefônica, para análise e providências.
2.2. Ações básicas e de contingência | Tempo total estimado em minutos |  |  | 0:40
Ações básicas e de contingência | Responsável |  |  | Tempo
Validar acionamento do comitê de crise com presidente do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 |  |  | 0:25
Informar que há uma crise estabelecida, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do Comitê de Crise. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 |  |  | 0:15
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
2.3. Caracterização de crise finalizada ou controlada
Serão considerados os seguintes critérios, em caráter não exaustivo, que, em conjunto ou isoladamente, poderão sinalizar o fim da crise para a empresa, e demandarão ações de encerramento de procedimentos de crise: Qualitativo: atendimento às normas; Quantitativo: % de afetados em situação estável; Publicidade: necessidade de satisfação à sociedade.
2.4. Ações pós-crise | Tempo total estimado em minutos |  |  | 0:40
Ações básicas e de contingência | Responsável |  |  | Tempo
Propor encerramento da crise ao presidente do comitê pós-crise em exercício. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025665 |  |  | 0:25
Informar que a crise está encerrada, contida ou mitigada, via rede de telefones celulares pessoais e funcionais, e via rede de e-mails pessoais e funcionais, simultaneamente, ao presidente do comitê de crise, ao Diretor-Presidente, aos demais membros do comitê. | João Davi Caetano de Souza - Secretário - e-mail: jdsouza2012@minhaempresa.com - Cel: (21)984025666 |  |  | 0:15
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
0 | 0 |  |  | 0:00
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO

## Dúvidas
DÚVIDAS FREQUENTES
Clique abaixo para selecionar sua dúvida:
1. Posso adicionar mais linhas e colunas na planilha?
Veja a resposta abaixo:
Nós recomendamos fortemente que você utilize a estrutura pronta apresentada, pois existem diversas fórmulas que podem ser afetadas pela adição de linhas e colunas. Além disso, para facilitar o preenchimento mantemos a planilha desbloqueada apenas nos locais para preenchimento.
1. Posso adicionar mais linhas e colunas na planilha? | 1 | Posso adicionar mais linhas e colunas na planilha? | Nós recomendamos fortemente que você utilize a estrutura pronta apresentada, pois existem diversas fórmulas que podem ser afetadas pela adição de linhas e colunas. Além disso, para facilitar o preenchimento mantemos a planilha desbloqueada apenas nos locais para preenchimento.
2. Posso remover linhas? | 2 | Posso remover linhas? | Nós recomendamos fortemente que você utilize a estrutura pronta apresentada, pois existem diversas fórmulas que podem ser afetadas pela adição de linhas e colunas. Além disso, para facilitar o preenchimento mantemos a planilha desbloqueada apenas nos locais para preenchimento.
3. Para que servem os alertas? | 3 | Para que servem os alertas? | Eles são avisos sobre como a sua projeção está. A partir deles, você pode refinar suas projeções e pensar em medidas mais agressivas para tornar seu projeto mais agressivo.
4. Essa planilha pode ser apresentada para instituições financeiras? | 4 | Essa planilha pode ser apresentada para instituições financeiras? | Sim. Porém esses dados não garantem aprovações ou reprovações por parte dessas instituições. Sendo usados como dados complementares.
5. Como desbloquear a planilha? | 5 | Como desbloquear a planilha? | Basta entrar no menu superior "Revisão" e escolher o item desproteger planilha no grupo Alterações. As planilhas não possuem senhas, apenas estão bloqueadas para melhorar a usabilidade delas.
6. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha? | 6 | Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha? | Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 5), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a opção largura da coluna no caso de colunas.
7. Como faço para imprimir uma planilha? | 7 | Como faço para imprimir uma planilha? | Escolha Opção Arquivo e vá ao item imprimir no seu menu superior.
8. Como mudo a moeda da planilha? | 8 | O que é Matriz de GUT? | Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção formatar células. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia Número.
| 9 | O que é gravidade?
| 10 | O que é urgência?
| 11 | O que é tendência?
| 12 | O que é ranking dos problemas?
Escolha sua dúvida entre as perguntas mais frequentes e veja as respostas. Se continuar com dúvidas no uso da planilha, entre em contato pelo nosso email suporte@souza.xyz
TODAS AS PLANILHAS POR UM PREÇO ESPECIAL
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO
ENCONTRE OUTRAS PLANILHAS

## Sugestões
MAIS SUGESTÕES PARA VOCÊ
Veja as 7 ferramentas mais indicadas para você
| 1 | Pacote com todas as planilhas da SOUZA
Compre todas as planilhas da SOUZA por um preço que você não vai acreditar. São mais de trinta planilhas prontas que vão turbinar o seu negócio. Tudo para o que você precisa com economia de tempo e dinheiro. Parcele tudo em até 18x no cartão de crédito.
Veja mais sobre esse produto
| 2 | Pacote de Planilhas Gestão de Segurança
O Pacote de Planilhas Gestão de Segurança reúne treze ferramentas poderosas que vão auxiliar você Gestor de Segurança no gerenciamento das atividades na sua empresa ou negócio. Parcele tudo em até 18x no cartão de crédito.
Veja mais sobre esse produto
| 3 | Pacote de Planilhas Gestão de Operações
O Pacote de Planilhas de Operações contém dez planilhas poderosas que vão te ajudar no gerenciamento das operações na sua empresa. Parcele tudo em até 18x no cartão de crédito.
Veja mais sobre esse produto
| 4 | Pacote de Planilhas de RH
O Pacote Planilhas de RH reúne nove planilhas poderosas e essenciais para a Gestão de Recursos Humanos na sua empresa. Parcele tudo em até 18x no cartão de crédito.
Veja mais sobre esse produto
| 5 | Planilha Avaliação de Desempenho por Competências
A Planilha de Avaliação de Desempenho por Competências permite um excelente exercício de avaliação dos seus funcionários.
Veja mais sobre esse produto
| 6 | Planilha Indicadores de RH
A Planilha de Indicadores de RH foi desenvolvida para você que quer controlar a sua área de Recursos Humanos.
Veja mais sobre esse produto
| 7 | Planilha de Pesquisa de Clima Organizacional 3.0
A Planilha de Pesquisa de Clima Organizacional 3.0 permite que você identifique quais são os pontos fortes e fracos dentro do ambiente de trabalho, e diagnosticar quais são as franquezas e insatisfações de seus funcionários. É possível mensurar como está a qualidade de vida dos colaboradores no trabalho e o que eles pensam sobre diversos aspectos da empresa.
Veja mais sobre esse produto
| 6 | Planilha Matriz BCG
A Matriz BCG orienta a importância econômica de cada produto do seu portfólio.
Veja mais detalhes
1. Plano de Contas
Além dessa planilha, você pode usar outras planilhas para melhorar a gestão da sua empresa. Todas as planilhas da SOUZA já estão prontas e são práticas de se usar!
TODAS AS PLANILHAS POR UM PREÇO ESPECIAL
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO
ENCONTRE OUTRAS PLANILHAS

## Sobre a SOUZA
SOBRE A SOUZA
FORMAS DE PAGAMENTO
TODAS AS PLANILHAS POR UM PREÇO ESPECIAL
INÍCIO
INTRODUÇÃO
COMITÊ DE CRISE
RISCOS
PROTOCOLOS
DÚVIDAS
SUGESTÕES
SOBRE A SOUZA
RELATÓRIO
ENCONTRE OUTRAS PLANILHAS